## Ark1
Projektuge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ugenr | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Gruppedannelse
Kravspec |  |  | 15/2 Kravspec afleveres til review
Sprint1 |  |  |  | Review
Sprint2
Sprint3
Sprint4
Sprint5
Sprint6
Færdiggørelse af rapport
Aflever